## Sheet1
no | SR | AR | 描述 | 代码估计规模 | 实现版本
| 支持配置域管理 | 支持创建配置域 | 在配置溯源服务启动后，创建配置域，支持批量创建 |  | 21.09
|  | 支持删除配置域 | 删除已经创建的配置域，支持批量删除 |  | 21.09
|  | 支持查询配置域信息 | 支持查询当前已经创建的配置域列表 |  | 21.09
| 支持配置域中的node管理 | 支持在配置域内添加node | 支持在配置域内添加node；采用nodeId作为标识，且支持批量添加node； |  | 21.09
|  | 支持查询域内的node信息 | 查询某个配置域内配置的机器列表，返回nodeId列表 |  | 21.09
|  | 支持删除配置域内的纳管的node节点 | 删除配置域内的纳管的node节点，入参支持批量nodeId； |  | 21.09
| 支持配置域中配置项管理 | 支持按给定的配置文件添加配置域内的纳管配置项 | 支持按给定的配置文件添加配置域内的纳管配置项；入参包括：配置文件名称、配置文件内容；若content为空，则将实际配置作为预期配置，进行纳管。忽略配置文件中不在配置模型中的部分； |  | 21.09
|  | 支持指定node的配置文件作为配置项基线添加到配置域内 | 支持指定node的配置文件作为配置项基线添加到配置域内，忽略配置文件中不在配置模型中的部分；
|  | 支持查询域内的配置文件的变更记录 | 查询某个配置域的配置文件内容的变更记录（changelog）； |  | 21.09
|  | 支持删除配置域的纳管配置文件 | 删除某个配置域内纳管的配置文件和预期值 |  | 21.09
|  | 支持查询配置域的预期配置 | 支持查询配置域的预期配置； |  | 21.09
|  | 支持查询配置域中纳管节点的实际配置 | 支持查询配置域中纳管节点的实际配置
| 支持配置校验功能 | 获取配置域的同步状态 | 查询某个配置域内已经配置的配置文件的同步状态（即与实际配置的差异状态） |  | 21.09
| 支持配置域配置同步功能 | 支持配置域配置同步功能 | 支持配置域内配置同步功能；将配置域的所有配置项预期值下发给所有纳管节点；并返回所有节点的同步处理结果； |  | 21.12
| 支持配置监控功能 | 支持配置监控功能 | 对配置域内的配置项监控； |  | 21.12
|  | 支持配置监控周期 | 支持配置监控周期，默认10分钟； |  | 21.12
| 支持OS配置模型化 | 支持将OS配置文件描述成yang模型表达 | 支持将OS配置文件描述成yang模型表达； |  | 21.09
|  | 扩展yang模型标签，标识yang模型节点与OS配置文件路径的关系 | 扩展yang标签filepath，指定模型与OS配置路径的关系；filepath格式: os_type:filepath；支持多个标签实例； | 三个扩展标签 | 21.09
|  | 支持yang模型解析 | 支持yang模型的解析加载，方便内部流程使用； |  | 21.09
| 支持OS配置文件序列化/反序列化 | 支持OS配置文件按照yang模型定义解析成溯源内部object结构； | 支持OS配置文件按照yang模型定义解析成溯源内部object结构； |  | 21.09
|  | 支持将object结构序列化成json风格内容 | 支持将object结构序列化成json风格内容； |  | 21.09
|  | 支持将序列化的json风格配置转换成object结构 | 支持将序列化的json风格配置转换成object结构； |  | 21.09
|  | 支持将内部object结构根据yang模型转换成OS配置文件内容 | 支持将内部object结构根据yang模型转换成OS配置文件内容； |  | 21.09
|  | 支持ini（toml风格）OS配置文件的序列化/反序列化逻辑 | 支持toml风格OS配置文件的序列化/反序列化逻辑；溯源服务内置转换逻辑，无需用户配套； |  | 21.09
|  | 支持自定义序列化/反序列化解析脚本 | 支持自定义序列化/反序列化的python脚本； |  | 21.09
|  | 支持的OS类型：openEuler 补充下； |  |  | 21.09
| 支持OS配置变更的溯源 | 支持配置域、配置文件、node节点变更时增加配套的git目录结构 | 支持配置域、配置文件、host节点变更时增加配套的git目录结构；具体如下： 1、添加配置域时，增加创建git仓； 2、配置域内增加配置文件； 3、配置域内增加纳管node时， | 设计文档需要补充git目录管理 | 21.09
|  | 配置域内纳管配置变更时记录git提交 | 配置域内纳管配置变更时记录git提交；将变更后的配置信息提交到git仓中； |  | 21.09
|  | 支持按配置域查询域内配置变更历史 | 支持将OS配置变更的序列化结果按git方式管理； |  | 21.09
|  | 支持查询配置域内指定配置文件的变更历史 | 支持查询配置域内指定配置文件的变更历史； |  | 21.09
| 支持配置溯源可测试框架 | 支持配置溯源可测试框架 | 配置溯源基于flask_testing实现溯源代码的基本功能测试； |  | 21.09
| 支持对配置模型的基本功能测试 | 支持OS配置文件的基本功能测试 | 支持OS配置文件的基本功能测试，实现对OS配置文件的yang模型、序列化/反序列化、解析等基础逻辑的统一测试例开发，具体OS配置测试时，指定测试对象参数即可； |  | 21.09
| 支持RPM包发布 | 支持RPM包发布 | 支持RPM包发布 |  | 21.09